下面是可直接替换原文的更新版。
我尽量保留你原来的 section 结构、语言风格和逻辑顺序，只把需要改的地方统一改掉了，尤其是：

- 把 tangential/swirl-related path 改成更稳的
swirl-related / angular-momentum-mediated path

- 把原来依赖 (u_\theta(t)) 的地方，改成依赖
(J_\theta(t)) 为主、(S(t)) 为辅

- 把 Phase 0 明确改成
两路径存在性 / 非冗余性 gatekeeping

- 把 Step 6A / 6B 改成适配
global FTF 目前是以 axial velocity 为参考输入定义 的版本

- 把“两个独立外部输入”的说法改成
axial reference + swirl-related internal pathway proxy

你可以直接复制下面这版。

这版 plan 的核心变化有三点：

- 先做两路径存在性 / 非冗余性验证，再进入局部分区和机制解释。

- 2D/局部场数据不再承担 full FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average 和空间证据。

- 区域定义图与机制证据图分开：区域定义优先用无扰动基态或周期平均场，机制证据用有扰动数据。

这个改法和文献逻辑是一致的。文章对 premixed swirl flame 的代表性解释，本身就是先分别建立 axial 与 circulation/swirl-related 响应，再讨论两者叠加如何产生 local minimum 和 phase jump；其中 axial 路径低频极限对应 (F(0)\to 1)，circulation / swirl-related 路径对应 (F(0)\to 0)，后者的时域响应先增后减。

## 一、核心目标

我的最终目标仍然是这句：

在 kink 附近，LES 局部响应表明至少存在两条主导路径；其中一路与 axial-convective signature 更一致，另一路与 swirl-related / angular-momentum-mediated signature 更一致；两路的相对相位与 delay 变化足以解释 global FTF 的 local minimum / phase kink。

但现在中间逻辑改成三层：

Level 1：先验证 axial reference 和 swirl-related / angular-momentum-mediated pathway proxy 是否是两条可区分、非冗余、且都影响 global heat release 的路径信息。
Level 2：再验证这两条路径在空间上和时间上具有不同 signature。
Level 3：最后再说明两条路径的 relative phase / delay change 如何解释 kink。

这一步很重要，因为如果 Level 1 没立住，后面的区域分解和两路径解释都会变弱。

## 二、需要的数据

### A. 现在必须有的

- global FTF：gain、unwrapped phase、phase slope

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

- 每个 case 的 LES 时序场：0.05 s，1000 帧

- axial reference 的时间序列：(u_b'(t)) 或 (J_z'(t))

- swirl-related / angular-momentum-related 时间序列：(J_\theta'(t))

- 辅助 swirl-related 量：(S'(t))

- 一个 heat-release surrogate：(\dot q) 或 CH*

- 一个固定参考平面：burner exit 或 flame base plane

- global heat release time series：用于做单路径 vs 两路径的前置检验

### B. 最好补的

- kink 前那个 case 的更长时间窗

- 一个无扰动基态 case，用于更干净地定义区域

- flame front / flame length / tip displacement proxy

- 如果可以，一个更稳定的 swirl-sensitive 观测面

### C. 这两周先不做的

- full nonparametric (h_k) 反演

- 第三、第四机制的系统识别

- 大规模稳健性扫描

- 严格意义上的 MISO / causal independence 证明

文章支持从 CFD 时序识别 reduced-order response，但也提醒这类识别对样本长度和模型选择敏感，因此当前更适合做低维、强物理约束的路径证据链，而不是高自由度时域反演。

## 三、两周 high-level plan

### Phase 0：先做两路径存在性 / 非冗余性验证

这是新的入口条件。

目标不是证明 strict independence，而是先回答：

- swirl-related / angular-momentum-mediated fluctuation 在我的 flame 里是否足够强，值得作为独立路径讨论？

- axial reference proxy 和 swirl-related proxy 是否不是完全冗余的同一个信号？

- 在 axial-referenced global heat-release response 的解释中，加入 swirl-related proxy 后，是否比单路径更合理？

### Phase 1：再做局部空间证据

只有通过 Phase 0，才进入这里。

目标是回答：

- 哪个区域更像 axial-convective path？

- 哪个区域更像 swirl-related / angular-momentum-mediated path？

- 两条路径的空间传播顺序是否不同？

### Phase 2：最后做 kink 的两路径解释

目标是回答：

- 两条路径的 relative phase / delay change 是否足以解释 local minimum / phase kink？

- 去掉第二条路径后，kink 是否显著减弱？

## 四、每一个小步骤：改后的完整执行版

### Step 1：固定研究问题与两条主路径

### 目标

把问题固定下来，不再扩张。

### 我要做什么

只保留两条主路径：

- Path A：axial-convective path

- Path B：swirl-related / angular-momentum-mediated path

并把 hypothesis 明确写成：

- Path A is hypothesized to represent the backbone axial-convective response.

- Path B is hypothesized to represent a competing swirl-related / angular-momentum-mediated response.

- The kink and local minimum arise from the relative phase and delay variation between Path A and Path B.

### 需要的数据

已有 global FTF + 文献结论

### 该注意的要点

- 不在这两周里引入第三、第四机制

- 结论措辞只用 supports / consistent with / suggests

- 不说 strict independence，不说 unique identification

### 可能的 roadblocker

- 自己会想继续扩展到 turbulence intensity、VBB、PVC 等

- 别人会问：为什么只看这两条？

### 现有条件下的解决方案

- 明确说这两周只识别 dominant pathways near the kink

- 其他机制不否认，但暂归入 unresolved / secondary contributions

- 文献对 swirl flame 的先验最强的正是 axial 与 circulation/swirl-related 这两路

### 预期结果

1 页 hypothesis slide

### 所需时间

0.5 天

### 可能被 challenge 的问题

为什么只看两条路径？

### 回答方式

不是说系统只有两条机制，而是这两条路径最有文献先验、最可检验、也最可能主导 kink 附近的响应。文献对 premixed swirl flame 的代表性解释正是从这两条路径出发。

### Step 2：选 3 个代表频率 case

### 目标

锁住分析范围。

### 我要做什么

选：

- (f_1)：kink 前

- (f_2)：kink 附近

- (f_3)：kink 后

### 需要的数据

- global FTF gain

- global FTF phase

- phase slope

### 具体操作

- 在 global FTF 图上标出这 3 个点

- 优先选 LES 时序质量最好、最熟悉的 case

### 该注意的要点

- 不要机械等间距

- kink 附近那个点最关键

- 如果两个 kink 邻近点都很重要，主文先保留 3 个，备份里加第 4 个

### 可能的 roadblocker

- 不确定 260/280/300 哪个最好

- 某个 case phase 很不稳

### 现有条件下的解决方案

- 先根据 gain minimum 和 phase kink 位置初选

- 再根据 LES 数据质量二次筛选

### 预期结果

一张标了 (f_1,f_2,f_3) 的 global FTF 图

### 所需时间

0.5 天

### 可能被 challenge 的问题

三个频率够吗？

### 回答方式

这一步不是重建全频模型，而是检验 kink 附近路径关系是否发生关键变化；三点足够支撑第一轮机制检验。

# Phase 0：两路径存在性 / 非冗余性验证

### Step 3：定义两个输入 proxy

### 目标

固定后面所有判断的两个输入。

### 我要做什么

在同一个参考平面上定义：

[
u_b'(t)=\langle u_z'(t)\rangle
]

[
J_\theta'(t)=\text{angular momentum flux fluctuation}
]

并把以下量作为 backup：

- (J_z'(t))

- (S'(t))

### 需要的数据

- 同一参考平面的 (u_z)

- angular momentum flux time series (J_\theta(t))

- axial momentum flux time series (J_z(t))

- swirl number time series (S(t))

- burner exit 或 flame base plane

### 该注意的要点

- 两个主 proxy 要有清楚的物理含义

- 主文尽量只放一组主 proxy：(u_b'(t)) + (J_\theta'(t))

- (S(t)) 更适合作为辅助 swirl-related 量，不作为唯一第二路径 proxy

### 可能的 roadblocker

- (u_b) 与 (J_z) 结果不完全一致

- (J_\theta) 与 (S) 的相位关系不完全一致

### 现有条件下的解决方案

- 主结果固定：(u_b) + (J_\theta)

- 另一组只作为 supplementary / robustness check

- 如果两组趋势一致，结论更强；若不一致，主文只保留主 proxy 结果

### 预期结果

- 一页变量定义表

- 主通道：(u_b)

- 第二路径 proxy：(J_\theta)

### 所需时间

0.5 天

### 可能被 challenge 的问题

为什么用 (J_\theta) 而不是 (u_\theta) 或 (S)？

### 回答方式

当前没有完整 (u_\theta(t)) 时间序列，而 (J_\theta(t)) 是现有条件下最直接、最稳定的角动量/旋流相关整体量；(S(t)) 保留作辅助量，但它更容易混入 axial 成分。

### Step 4：验证 swirl-related fluctuation 是否“值得讨论”

### 目标

先排除 swirler / 角动量相关影响很弱、根本不值得当独立路径讨论的情况。

### 我要做什么

在 3 个代表频率上，比较：

[
|\hat u_b(\omega_f)|,\quad |\hat J_\theta(\omega_f)|,\quad |\hat S(\omega_f)|
]

并定义：

[
R_{J_\theta}(\omega_f)=\frac{|\hat J_\theta(\omega_f)|}{|\hat u_b(\omega_f)|}
]

[
R_{S}(\omega_f)=\frac{|\hat S(\omega_f)|}{|\hat u_b(\omega_f)|}
]

### 需要的数据

- (u_b(t))

- (J_\theta(t))

- (S(t))

- 3 个代表频率 case

### 该注意的要点

- 不是说 (J_\theta) 必须和 (u_b) 一样大才算重要

- 只是要排除“几乎 0”或“纯噪声”的情况

### 可能的 roadblocker

- (J_\theta) 幅值很小

- (S) 很 noisy

- 某些频率上很弱，某些频率上才明显

### 现有条件下的解决方案

- 不做绝对阈值判断，只做相对频率比较

- 如果 (J_\theta) 只在 kink 附近明显，那也足够支持它在 kink 机制里重要

- 若 (S) 很 noisy，就把它降级成辅助量，不放进主判断

### 预期结果

一句 gatekeeping 结论：

The swirl-related / angular-momentum-mediated proxy is measurable near the kink region.

### 所需时间

0.5 天

### 可能被 challenge 的问题

幅值小就代表不重要吗？

### 回答方式

不是。重点不在绝对大小，而在是否在 kink 附近可测、是否与 heat-release response 相关、是否具有不同于 axial 的相位/时标特征。

### Step 5：验证 axial reference 与 swirl-related proxy 不是完全冗余

### 目标

证明这两条量不是“同一个 forcing 的两个重复投影”。

### 我要做什么

对 (u_b'(t)) 和 (J_\theta'(t)) 至少做三件事：

- 比较 forcing frequency 上的相位差

- 算时间域相关系数或互相关

- 看 3 个频率 case 上，这种关系是否总是几乎完全相同

### 需要的数据

- (u_b(t))

- (J_\theta(t))

### 该算哪些量

[
\Delta\phi_{u,J_\theta}(\omega_f)=\angle \hat J_\theta(\omega_f)-\angle \hat u_b(\omega_f)
]

[
\tau_{u,J_\theta}^{xcorr}
]

[
\rho(u_b',J_\theta')
]

如果担心共线性太强，再做一个正交化 proxy：

[
J_{\theta,\perp}'(t)=J_\theta'(t)-\beta u_b'(t)
]

### 该注意的要点

- 这里不可能在单一 forcing 下证明 strict independence

- 真正要证明的是 distinguishable / non-redundant

### 可能的 roadblocker

- 两者在某个频率上非常相关

- 别人会说：这不还是一个 forcing 传下来的同一个响应吗？

### 现有条件下的解决方案

- 主动承认：当前不能证明 strict causal independence

- 目标改成：two distinguishable and non-redundant pathway proxies

- 如果两者的相位差、局部主导区域和与 output 的关系不同，就足够支撑“不是同一路径的重复表征”

- 必要时用 (J_{\theta,\perp}') 做一版 backup 结果

### 预期结果

一句更稳的结论：

The swirl-related proxy is not an independent input, but it is distinguishable from and non-redundant with the axial reference.

### 所需时间

0.5–1 天

### 可能被 challenge 的问题

你没有证明严格独立啊？

### 回答方式

对。在现有单一 forcing 条件下，我不声称 strict independence；我主张的是 distinguishable, non-redundant pathway signatures。若要 strict causal separation，需要 channel-separated forcing 或更完整的 MISO identification。

### Step 6A：检验 swirl-related proxy 是否在 axial reference 之外提供额外解释信息

### 目标

在不提前假设 DTD 结构、也不把 swirl-related quantity 视为第二个独立外部输入的前提下，先检验：

- swirl-related proxy 在 kink 附近是否可测；

- 它是否不是 axial proxy 的简单重复；

- 在解释 heat-release response 时，它是否提供了 axial reference 之外的非冗余信息。

一句话说，Step 6A 要回答的是：

Given an axial-referenced global response, does a swirl-related / angular-momentum-mediated proxy provide additional explanatory information near the kink?

### 需要的数据

- axial proxy: (u_b'(t))

- swirl-related proxy: (J_\theta'(t))

- global heat release: (Q'(t))

- 若有余力，至少 1–2 个局部输出：如 (q_A'(t))（base 区）和 (q_D'(t))（tip 区）

- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

### 具体该算哪些量

#### 1. proxy 自身的可测性与非冗余性

对每个代表频率 (\omega_f)，提取单频复幅值：

[
\hat u_b(\omega_f),\qquad \hat J_\theta(\omega_f)
]

计算：

(a) 幅值比
[
R_{J_\theta}(\omega_f)=\frac{|\hat J_\theta(\omega_f)|}{|\hat u_b(\omega_f)|}
]

作用：判断 swirl-related fluctuation 是否在 kink 附近“可测而非纯噪声”。

(b) 两 proxy 的相位差
[
\Delta \phi_{u,J_\theta}(\omega_f)=\angle \hat J_\theta(\omega_f)-\angle \hat u_b(\omega_f)
]

作用：判断两 proxy 是否不是完全锁定的同一信号。

(c) 时域互相关主 lag
[
\tau_{u,J_\theta}^{xcorr}
]

作用：进一步判断二者是否有可区分的时间关系。

#### 2. heat-release 对两 proxy 的相对敏感性

对输出 (y(t))，其中 (y) 可以是：

- global (Q'(t))

- 局部 (q_A'(t), q_D'(t))

计算：

[
H_{y|u}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}
]

[
H_{y|J_\theta}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat J_\theta(\omega_f)}
]

并提取：

(a) 输出相对 axial proxy 的 phase lag
[
\phi_{y|u}=\angle \hat y-\angle \hat u_b
]

(b) 输出相对 swirl proxy 的 phase lag
[
\phi_{y|J_\theta}=\angle \hat y-\angle \hat J_\theta
]

(c) 粗略 characteristic delay
[
\tau_{y|u}\approx -\phi_{y|u}/\omega_f,\qquad
\tau_{y|J_\theta}\approx -\phi_{y|J_\theta}/\omega_f
]

(d) 路径亲近度指标
例如定义：
[
D_y(\omega_f)=|\phi_{y|u}|-|\phi_{y|J_\theta}|
]

解释方式：

- (D_y<0)：输出更贴近 axial proxy

- (D_y>0)：输出更贴近 swirl-related proxy

### 怎么画图

图 1：Proxy strength and separation
横轴：3 个代表频率
上图：(|\hat u_b|, |\hat J_\theta|)
下图：(\Delta \phi_{u,J_\theta})

要展示的是：

- swirl-related proxy 在 kink 附近不是零

- 两 proxy 的关系不是完全固定同相

图 2：Outputs vs proxies
对 global (Q) 和 1–2 个关键局部输出，画：

- (\phi_{y|u})

- (\phi_{y|J_\theta})

或者画亲近度指标 (D_y)。

要展示的是：

- 是否存在输出更贴 axial

- 是否存在输出更贴 swirl

- kink 附近这种差异是否更明显

图 3：Gatekeeping summary table

| 项目 | kink前 | kink附近 | kink后 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| swirl-related proxy 是否可测 |  |  |  |  |
| 两 proxy 是否非冗余 |  |  |  |  |
| 是否存在更贴 axial 的输出 |  |  |  |  |
| 是否存在更贴 swirl 的输出 |  |  |  |  |
| axial-only 解释是否在 kink 附近失去一致性 |  |  |  |  |

### 怎么判断“通过 gate”

满足以下 3 条中的至少 2 条，即可进入 Step 6B：

Gate 1
在 kink 附近，swirl-related proxy 可测，不是纯噪声。
对应指标：(R_{J_\theta}(\omega_f)) 不是近零，且 phase 提取稳定。

Gate 2
axial 与 swirl-related proxy 非冗余。
对应指标：(\Delta \phi_{u,J_\theta}) 不总是接近 0，或互相关 lag / 输出关系与 axial proxy 不同。

Gate 3
heat-release response 对两 proxy 表现出不同敏感性。
对应表现：

- 至少一个输出更贴 axial

- 至少一个输出更贴 swirl

- 或 kink 附近 axial-only 解释开始失去一致性

### Step 6A 的预期结果

你最终应得到这句结论：

The swirl-related / angular-momentum-mediated quantity is not treated as a second independently forced input, but as a pathway proxy. Near the kink, it is measurable, non-redundant with the axial reference, and provides additional explanatory information for the heat-release response.

### Step 6A 的注意点

- 不要把这一步讲成“严格双输入系统识别”

- 不要用“单频下 global 单路径拟合误差为零”来否定两路径，因为单频正弦形式上总能被一个复增益拟合

- 重点是跨输出、跨频率的一致性

### Step 6A 的可能 roadblocker 与解决方案

Roadblocker 1
(J_\theta'(t)) 很弱、很 noisy
解决方案： 只要 kink 附近可测就够；若所有频率都很弱，就不要强推 swirl 路径。

Roadblocker 2
(u_b'(t)) 和 (J_\theta'(t)) 很相关
解决方案： 不声称 strict independence，只主张 non-redundant pathway indicators。必要时用 (J_{\theta,\perp}')。

Roadblocker 3
global (Q'(t)) 单独看不出第二路径
解决方案： 加 1–2 个局部输出；局部输出通常更能暴露 pathway preference。

### Step 6B：Reduced-order two-pathway interpretation of the axial-referenced global response

### 目标

在 Step 6A 通过 gate 之后，进入真正的两路径解释：

用一个最简单的 reduced-order gray-box / DTD-inspired 两路径模型，解释为什么在 axial-referenced global response 中会出现 local minimum 和 phase kink。

这里不把 (J_\theta'(t)) 当作第二个独立外部 forcing，而把它当作：

an internal pathway proxy for a swirl-mediated contribution

### 建模口径

推荐优先使用下面这个写法：

[
Q'(t)\approx Q_A'(t)+Q_B'(t)
]

其中：

- (Q_A'(t))：axial-convective backbone contribution

- (Q_B'(t))：swirl-mediated competing contribution

如果你想保留卷积形式，可以写成：

[
Q'(t)\approx h_uu_b'(t)+h_sJ_\theta'(t)
]

但必须明确加一句：

Here (J_\theta'(t)) is treated as an internal pathway proxy rather than an independently controlled external input.

### 需要的数据

- Step 6A 通过后的结论

- global FTF：至少 kink 前、kink 附近、kink 后 3 个频率

- 路径 signature 结果

- 两条路径的粗 delay 量级

- 若有：1–2 个局部输出的路径偏向结果

### 具体该算哪些量

#### 1. 给两条路径各自一个最简 reduced-order 形式

Path A：axial-like contribution
建议先用：

- 一个宽正峰的有效时延分布

- 或一个单峰、平滑、backbone-like 的响应

核心特征：

- 主要为正

- 提供 overall low-pass 骨架

- 行为上更贴近 (F(0)\to 1) 的那类响应

Path B：swirl-like contribution
建议先用：

- 一个“正峰 - 负峰”的补偿结构

- 或一个先增后减的有效响应

核心特征：

- 体现正负补偿

- 作为 competing/canceling contribution

- 行为上更贴近 (F(0)\to 0) 的 circulation-type 路径

这与文献中的 swirl-flame parametric interpretation 一致：axial path 近 Gaussian，而 circulation/swirl-related path 是先增后减结构，且两路近抵消时会产生 gain minima 和 phase jumps。

#### 2. 计算并比较这三个量

(a) axial-only contribution
[
F_u(\omega)
]

(b) swirl-like contribution
[
F_s(\omega)
]

(c) combined contribution
[
F_{model}(\omega)=F_u(\omega)+F_s(\omega)
]

然后比较：

- (|F_u|) vs measured (|F|)

- (|F_{model}|) vs measured (|F|)

- (\angle F_u) vs measured phase

- (\angle F_{model}) vs measured phase

#### 3. 额外推荐计算两个解释量

(a) 两路径的相对相位
[
\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)=\angle F_s(\omega)-\angle F_u(\omega)
]

(b) cancellation indicator
[
C(\omega)=\frac{|F_u(\omega)+F_s(\omega)|}{|F_u(\omega)|+|F_s(\omega)|}
]

解释：

- (C\approx 1)：偏相长

- (C\ll 1)：偏相消

如果 kink 附近 (C) 明显下降，这就是“相消发生”的非常直观证据。

### 怎么画图

图 1：Measured global FTF vs axial-only vs two-path model
分两幅：

- gain

- phase

曲线：

- measured

- axial only

- axial + swirl

你要让人看到：

- axial only 给骨架

- axial + swirl 才能更自然地产生 local minimum / kink

图 2：Pathway phasors on the complex plane
对 3 个代表频率分别画：

- (F_u)

- (F_s)

- (F_u+F_s)

作用：

- 直观展示 kink 附近为何接近 destructive interference

图 3：Relative phase and cancellation indicator
上图：
[
\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)
]

下图：
[
C(\omega)
]

你要展示：

- kink 附近相对相位更接近反相

- kink 附近 cancellation 更强

图 4：Reduced-order pathway shapes（可选）
如果时间够，可画：

- (h_u)：宽正峰

- (h_s)：正负补偿结构

作用：

- 把频域上的 kink 翻译成时域上的两条不同 pathway signatures

### 怎么判断“通过 gate”

Step 6B 不需要完美拟合。
满足以下 4 条中的至少 3 条，即可认为两路径解释成立：

Gate 1
axial-only 无法同时解释 local minimum 和 phase kink。

Gate 2
加入 swirl-like contribution 后，minimum / kink 得到明显改善。

Gate 3
kink 附近 (\Delta\phi_{us}^{path}) 更接近反相，且 (C(\omega)) 明显下降。

Gate 4
两路径的角色与 Step 6A 的 signature 结论一致：

- axial-like = backbone contribution

- swirl-like = competing/canceling contribution

### Step 6B 的预期结果

你最终应该能说：

A reduced-order two-pathway interpretation is sufficient to explain the measured local minimum and phase kink in the axial-referenced global response. The axial-like contribution provides the backbone response, while the swirl-related contribution acts as a competing contribution that becomes most destructive near the kink frequency.

### Step 6B 的注意点

- 这是解释模型，不是 full predictive model

- 不要说“第二个独立输入”

- 要明确：

  - axial 是 reference input

  - swirl-related 量是 internal pathway proxy

### Step 6B 的可能 roadblocker 与解决方案

Roadblocker 1
模型形式太复杂，参数太多
解决方案： 只保留最简单的两路径结构：一个 backbone 正峰 + 一个补偿结构。

Roadblocker 2
数值上不够贴 measured global FTF
解决方案： 强调 qualitative reproduction，而不是精确全频拟合。

Roadblocker 3
会被问是不是把所有复杂机制都塞进第二路径
解决方案： 明确说第二路径是 swirl-related / swirl-mediated competing contribution，不声称唯一等于某一个 microscopic mechanism。

# Phase 1：局部空间证据

### Step 7：区域定义图该用无扰动还是有扰动数据？

### 目标

把这个 concern 直接纳入方法里。

### 我要做什么

把图分成两类：

A. 区域定义图
优先用 unforced case 的时间平均场。
如果没有 unforced，就用 forced case 的周期平均 / 长时间平均场。

B. 机制证据图
用 forced data 做：

- phase average

- 局部响应图

- 传播顺序图

### 需要的数据

- unforced case（若有）
或

- forced case 的周期平均场

### 该注意的要点

- 绝对不要用某一帧瞬时扰动图来定义区域

- 区域一定固定，不能随相位跑

### 可能的 roadblocker

- 没有 unforced case

- forced 平均场和 unforced 平均场差别较大

- flame shape 随 forcing 改变明显

### 现有条件下的解决方案

- 没有 unforced 时，就用 forced case 的周期平均场定义区域

- 但要在汇报里说明：区域表示 mean flame brush，而不是瞬时 flame front

- 如果不同频率 mean flame brush 差异太大，只固定一个 reference frequency 的区域作为主结果

### 预期结果

一张清晰、可 defend 的 4 区域定义图

### 所需时间

1 天

### 可能被 challenge 的问题

2D 图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

### 回答方式

区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

### Step 8：提取 4 个局部输出 (q_r'(t))

### 目标

把 global heat release 拆成局部路径证据。

### 我要做什么

定义：

- Region A: flame base / anchoring zone

- Region B: inner shear layer / IRZ-adjacent zone

- Region C: outer shear layer / ORZ-adjacent zone

- Region D: flame tip / downstream zone

然后提取：

[
q_A'(t), q_B'(t), q_C'(t), q_D'(t)
]

### 需要的数据

- CH* 或 (\dot q)

- 4 个固定 mask

### 该注意的要点

- 同一类 signal，统一处理

- 保留 global output 作为对照

- 弱区域不要强用

### 可能的 roadblocker

- 某些区域 signal 很弱

- 噪声较大

### 现有条件下的解决方案

- 只把 base / shear layer / tip 里最清晰的 2–3 个区域作为主图

- 弱区域放备份，不进主结论

### 预期结果

4 个局部 heat-release 响应时序

### 所需时间

1 天

### 可能被 challenge 的问题

区域划分是否主观？

### 回答方式

区域不是为了唯一几何分割，而是为了测试相消发生在哪里、谁先响应谁后响应；后续会做边界轻微移动验证主结论是否保持。

### Step 9：明确短 2D 数据的任务

### 目标

解决“FTF 用长时间窗，2D 图用短时间窗”的问题。

### 我要做什么

明确规定：

短 2D / 局部场数据不负责重建 full global FTF。

它只负责：

- 单频局部复响应

- phase average

- 传播顺序

- 局部 delay 量级

### 需要的数据

3 个代表频率的短时 2D/3D LES 场

### 该注意的要点

- 优先做单频锁相/正弦拟合，不做宽频 FFT

- 重点看 kink 附近，不追求全频段覆盖

### 可能的 roadblocker

- 周期数太少

- 单频拟合不稳

### 现有条件下的解决方案

- 只分析 3 个代表频率

- 用正弦拟合而不是直接 FFT

- 若低频 case 不稳，把它从主图降级

### 预期结果

2D 数据成为“局部机制证据”，而不是“FTF 再计算器”

### 所需时间

0.5 天（方法固定）

### 可能被 challenge 的问题

短时间 2D 数据凭什么支持结论？

### 回答方式

短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

### Step 10：做局部单频复响应

### 目标

看每个区域更跟 axial 还是更跟 swirl-related proxy。

### 我要做什么

对每个区域算：

[
F_{r,u}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}
]

[
F_{r,J_\theta}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat J_\theta(\omega_f)}
]

### 需要的数据

- (q_A,q_B,q_C,q_D)

- (u_b,J_\theta)

- 3 个代表频率

### 具体操作

优先用 least-squares sinusoidal fit 提单频复幅值。

### 该注意的要点

- phase 统一参考

- 同时保留 gain 和 phase

- 不把这一步解释成严格 MISO 分离，而解释成 pathway-consistency check

### 可能的 roadblocker

- 某个区域对某个 proxy 几乎无响应

- 结果不稳

### 现有条件下的解决方案

- 只比较主区域

- 弱响应区域只做辅助结论

- 结论用“more consistent with”，不用“uniquely belongs to”

### 预期结果

- 哪些区域更跟 (u_b)

- 哪些区域更跟 (J_\theta)

- kink 附近是否出现更明显的相位分离

### 所需时间

1–1.5 天

### 可能被 challenge 的问题

这么短的数据窗口够吗？

### 回答方式

对高维 nonparametric (h_k) 反演不够；对局部单频复响应、phase average 和主 delay 粗估计足够。当前目标是路径区分，不是完整 FIR 识别。

### Step 11：做 phase average

### 目标

提供空间传播顺序和局部结构变化的证据。

### 我要做什么

优先做两个 case：

- kink 前

- kink 附近

每个 case 切 6 个 phase bins。

### 需要的数据

这两个频率的 LES 场

### 该注意的要点

- phase average 是辅助证据，不是唯一证据

- 图必须同色标、同尺度

- 不追求看出所有机制，只看传播顺序和相位位置

### 可能的 roadblocker

- 图太复杂

- 低频 case 周期太少

### 现有条件下的解决方案

- 只展示最有区分度的变量：

  - (u_z)

  - CH* 或 (\dot q)

  - 若可行，再放与 swirl 相关的辅助结构量

- 若低频图很差，就降级为备份

- 不要求这一步独立证明全部机制

### 预期结果

- kink 前 / kink 附近的 phase-averaged 对比图

- 支持 axial-like 与 swirl-like 空间差异的辅助证据

### 所需时间

1.5 天

### 可能被 challenge 的问题

phase average 图不够清楚，怎么支撑结论？

### 回答方式

phase average 是空间辅助证据；主结论仍由局部单频复响应和 relative phase 支撑。

# Phase 2：解释 kink

### Step 12：估计路径主 delay

### 目标

给两条路径各自一个 characteristic delay。

### 我要做什么

先用：

[
\tau \approx -\phi/\omega
]

必要时再用互相关做验证。

### 需要的数据

- 局部复响应 phase

- 输入/输出时序

### 该注意的要点

- 这是 pathway-level effective delay，不是完整 (h_k) 恢复

- 重点看相对 delay

### 可能的 roadblocker

- delay 不稳

- unwrap 问题

### 现有条件下的解决方案

- 只对相位最稳的区域做 delay

- 只比较 axial-like 与 swirl-like 的量级与差值

### 预期结果

一张 delay 对照表

### 所需时间

1 天

### 可能被 challenge 的问题

这个 delay 等于真实物理 delay 吗？

### 回答方式

不是严格唯一的真实 delay，而是 pathway-level characteristic delay；它的作用是比较两条路径的相对时标，并与 transport time 量级对照。

### Step 13：做 signature matching 表

### 目标

把“哪条路径更像什么”明确写出来。

### 我要做什么

做一张表，对照：

- 输入 proxy

- 主导区域

- phase behavior

- delay scale

- 是否更像 axial-convective

- 是否更像 swirl-related / angular-momentum-mediated

### 需要的数据

前面所有结果

### 该注意的要点

- 不是先贴标签

- 是先定义 signature 再逐项匹配

- 区分 strong support / weak support / not supported

### 可能的 roadblocker

- 一条路径不够纯

- 不同区域结果不完全一致

### 现有条件下的解决方案

- 用 dominant signature 的说法

- 不要求所有区域完全一致，只要求主区域和主时标支持

### 预期结果

得到关键判断：

- 一路更像 axial-convective

- 一路更像 swirl-related / angular-momentum-mediated

### 所需时间

0.5 天

### 可能被 challenge 的问题

你是不是先入为主地贴标签？

### 回答方式

不是先命名后解释，而是先定义 signature，再做逐项匹配。标签来自低频先验、delay 时标、空间证据和相位关系的联合支持。

### Step 14：做最简单的两路径解释模型

### 目标

说明两条路径的 relative phase / delay change 足以解释 kink。

### 我要做什么

用：

[
F_{\text{global}}(\omega)\approx F_u(\omega)+F_s(\omega)
]

比较：

- axial only

- axial + swirl

### 需要的数据

- global FTF

- axial-like 路径证据

- swirl-like 路径证据

### 该注意的要点

- 这是解释模型，不是最终 predictive model

- 重点看 local minimum 和 phase kink 是否出现

- 不要引入过多自由参数

### 可能的 roadblocker

- 数值上不够贴 global FTF

- 会被说成 overfit

### 现有条件下的解决方案

- 强调 qualitative reproduction：

  - minimum 有没有

  - kink 有没有

  - 去掉第二路径后是否明显减弱

- 不声称唯一模型

文献对 swirl flame 的经典解释就是：gain minima 与 phase jumps 对应 axial 与 circulation/swirl-related 路径的近完全抵消。

### 预期结果

一张核心解释图

### 所需时间

1–1.5 天

### 可能被 challenge 的问题

这是不是过拟合？

### 回答方式

当前模型不是最终预测器，而是解释模型；目的不是高精度全频拟合，而是验证“两路径相消足以解释 kink”。

### Step 15：做最小限度可信度检查

### 目标

防止结论是偶然。

### 我要做什么

只做三件事：

- 区域边界微调

- 换一个 swirl-related proxy

- 看主结论是否保持

### 需要的数据

前面所有中间结果

### 该注意的要点

- 不展开成完整 robustness study

- 只看主结论

### 可能的 roadblocker

- 次要区域变化大

- 换 proxy 后数值变化明显

### 现有条件下的解决方案

- 只看主路径识别是否保持

- 次要变化不展开讲

### 预期结果

一页 confidence / limitation slide

### 所需时间

0.5–1 天

### 可能被 challenge 的问题

结果对设置是否太敏感？

### 回答方式

当前只主张存在两条可区分主导路径，不主张完整分布唯一；这个 level 的最小敏感性检查已经足以支撑当前结论边界。

### Step 16：整理汇报与答辩脚本

### 目标

把结果变成可讲、可 defend 的汇报。

### 我要做什么

压成 6 页：

- Problem and updated hypothesis

- Gatekeeping test: why two pathways are worth considering

- Region and proxy definitions

- Local responses and phase-averaged evidence

- Two-path explanation of the local minimum / phase kink

- Conclusion, limitations, and next-step data needs

### 该注意的要点

- 所有图统一颜色、符号、路径命名

- 所有结论都有边界条件

- 不说过头

### 可能的 roadblocker

- 图很多，不知放哪张

- 讲的时候容易跳

- 回答问题时口径不一致

### 现有条件下的解决方案

- 主线只保留三类图：

  - gatekeeping 图（axial reference + swirl-related proxy）

  - 局部复响应 / phase average

  - 两路径解释图

- 其他都放备份

- 固定口径：

  - distinguishable, non-redundant pathway signatures

  - signature-based interpretation

  - not unique identification of all mechanisms

### 预期结果

一套可 defend 的汇报

### 所需时间

1 天

## 五、最可能被 challenge 的问题，以及回答方式

### 1. 你没有证明两个严格独立输入

回答
对，在当前单一 forcing 条件下，我不声称 strict causal independence。
我主张的是：axial reference 与 swirl-related / angular-momentum-mediated quantity 是可区分、非冗余、且都对 heat release 有可测影响的 pathway indicators。要做严格独立性证明，需要 channel-separated forcing 或更完整的 MISO identification。

### 2. 二维图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

回答
区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

### 3. 2D 数据窗短，凭什么支持结论？

回答
短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

### 4. 如果 swirler 影响很弱怎么办？

回答
这正是我把“两路径存在性检验”提前的原因。如果 swirl-related fluctuation 在 kink 附近都不可测，或者加入它也不能改善对 global heat release 的解释，我不会强推第二路径，只会把结论降级成 axial-dominant with unresolved secondary contribution。

### 5. 为什么不是单一机制，只是一个 frequency-dependent delay？

回答
单一 pure delay 更接近常增益、线性相位骨架。文献明确指出，复杂 premixed flame 的 excess gain、local minimum 和 phase jump 更自然地来自 distributed delays 的相长/相消，而不是一个名义 frequency-dependent delay。

### 6. 为什么这两条叫 axial 和 swirl/circulation？

回答
不是先命名后解释，而是先定义 signature 再匹配。文献对 swirl flame 给出明确先验：axial path 近 Gaussian 且低频极限 (F(0)\to1)，circulation / swirl-related path 先增后减且低频极限 (F(0)\to0)，两路相消会出现 local minimum 和 phase jump。

### 7. DTD 有没有物理意义，会不会只是数学拟合？

回答
DTD 不是自动带物理标签，但当系统动力学主要由 convective transport 主导时，它能自然对应相关时标。我的解释不是从 (h_k) 直接命名，而是由低频先验、空间传播证据和 transport-time consistency 联合支撑。

### 8. 会不会还有第三机制？

回答
可能有，文献也承认 swirling flame 还可能叠加 equivalence ratio、turbulent flame speed、VBB size/location 等效应；但当前目标是识别 kink 附近的主导路径，而不是穷尽所有弱机制。

### 9. 你怎么知道真的是相消？

回答
三条证据一致：
(1) kink 附近 relative phase 更接近反相；
(2) relative delay 更支持 destructive interference；
(3) 去掉第二路径后，local minimum / phase kink 明显减弱。

### 10. LTI 假设会不会不成立？

回答
当前结论只在小扰动、近线性框架下成立；若后续 amplitude sweep 显示显著非线性，结论会改写成 weakly nonlinear regime 下的主导路径解释，而不是严格 transfer-path 识别。

## 六、最终交付物与 slide 结构

### 最终交付物

- 一页两路径 hypothesis

- 一页 gatekeeping 结果：axial reference + swirl-related proxy

- 一页区域定义图

- 一页局部复响应图

- 一页 phase-averaged 证据图

- 一页两路径解释 kink 的核心图

- 一页 limitations / next-step data needs（可放备份）

### 建议的 6 页 slide 结构

- Problem and updated hypothesis

- Gatekeeping test: why two pathways are worth considering

- Region and proxy definitions

- Local responses and phase-averaged evidence

- Two-path explanation of the local minimum / phase kink

- Conclusion, limitations, and next-step data needs

## 七、两周排期总表

### Week 1

- Day 1：Step 1–2

- Day 2：Step 3–4

- Day 3：Step 5–6A

- Day 4：Step 7

- Day 5：Step 8

- Day 6：Step 9–10

- Day 7：整理第一轮结果

### Week 2

- Day 8：Step 11

- Day 9：Step 12

- Day 10：Step 13

- Day 11–12：Step 14

- Day 13：Step 15

- Day 14：Step 16 + 预演

## 八、现在最该立刻开始的三个任务

- 定义 u_b(t) 和 J_theta(t) 两个主 proxy

- 先做 global (Q'(t)) 的 gatekeeping 检验：axial reference 是否不足，swirl-related proxy 是否提供额外解释信息

- 再决定是否进入区域分解与局部响应分析

这三步做完，你就会知道：

这条“两路径”路线在当前 flame 上是否值得继续深挖。